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                                                          РІШЕННЯ                                                                                               

Про внесення змін до Комплексного плану стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік затверджений рішенням Димерської селищної ради № 2522-81-VIII від 27 березня 2026 року
 
         Відповідно до Закон України «Про критичну інфраструктуру», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення громади в умовах воєнного стану, у зв’язку з затвердженою Програмою Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» (2024-2028), що фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida і реалізується SALAR International, враховуючи рекомендації засідання постійної комісій з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань від 28.05.2026 року, селищна рада
                                                  
                                                       ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни в назву Комплексного плану стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік, а саме: «Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки».
2. Викласти Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки в новій редакції. (Додаток 1)
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Димерського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів В’ячеслава Мургу.



Селищний голова                                                     Володимир ПІДКУРГАННИЙ   
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Додаток 1
                                                                   до рішення Димерської селищної ради
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ВСТУП

Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:
інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;
розбудова системи розподіленої генерації електричної енергії;
забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання альтернативними резервними джерелами живлення.
Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року, якщо інше не передбачено додатком, за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громаді.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ 
ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

	Сектор «системи життєзабезпечення».
Підприємством теплового та водопровідно-каналізаційного господарства вжито заходів із захисту своїх об’єктів (загалом 8 од.), а саме облаштовані приміщення для генераторів з обкладанням мішками з піском, які наразі надають відповідні послуги в громаді. 
Планом передбачено здійснення інженерно-технічного облаштування об’єктів теплопостачання з посилення захисту (облаштування мішками з піском) щодо 4 об’єктів (4 критичних елементів), з них: 4 об’єкти (4 критичних елементів) для забезпечення І рівнем захисту, в тому числі:
Захист систем резервного живлення котелень в с-щі Димер- 2 од.
Захист систем резервного живлення котелні в с. Демидів- 1 од.
Захист систем резервного живлення котельні в с. Катюжанка- 1 од.
Фінансування.
У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення І рівня інженерно-технічним захистом 5 об’єктів критичної інфраструктури складає 750,00 тис. грн.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За останніми вимірами, проведеними в 2025 році, максимальне споживання громади (в тому числі населення) склало 10,6 МВт. При цьому орієнтовне споживання всіма об’єктами критичної інфраструктури знаходиться на рівні 1,9 МВт.
З метою збільшення генерації електричної енергії в обсязі 0,1 МВт заплановано здійснення таких заходів:
· Введення в експлуатацію сонячної IPS станції  в с-ші Димер загальною встановленою потужністю 0,1 МВт із встановленням генеруючого обладнання.

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів з розбудови системи розподіленої генерації електричної енергії складає орієнтовно 450 тис. грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ 
РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Наразі, середнє загальне споживання відповідних об’єктів складає 1,83 МВт.
При цьому рівень покриття таких об’єктів резервними джерелами живлення (генератори) становить 1,61 МВт (88 % від загального споживання), з них:
об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 13 од. (загалом 0,75 МВт);
об’єкти теплового господарства – 12 од. (0,86 МВт).
У зв’язку з затвердженою Програмою Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» (2024-2028), що фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida і реалізується SALAR International передбачається встановлення додаткового генеруючого та іншого обладнання для досягнення повної енергонезалежності об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення громади в умовах можливого настання блекауту. 

 Завершення заходу планується до кінця 2027 року.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ 
ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Наразі, в громаді працює 20 котелень з тепловою потужністю 8,733 МВт. Загальна потужність котелень 19,886 МВт. Наразі в громаді розподілене теплове навантаження між котельнями, а саме:
· с-ще Димер – 3 од;
· с. Демидів – 3 од;
· с. Катюжанка – 2 од;
У зв’язку розподіленою тепловою потужність між об’єктами життєзабезпечення (котельні) необхідності в розбудові системи розподіленої теплогенерації в громаді – немає.
Продовження роботи по переходу з централізованого на індивідуальне опалення співвласників багатоповерхових будинків громади по Програмі соціального захисту населення «Тепла оселя». 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить 1 200,00 тис. грн., в тому числі:
витрати на придбання обладнання – 600,00 тис грн;
витрати на виконання робіт – 600,00 тис грн.
Джерелами фінансування можуть виступати кошти державного бюджету, допомоги міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.



Секретар селищної ради                                                      Людмила ІВАНОВА
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