ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

77 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ                                 ПРОЄКТ

Про затвердження Програми «Димерська селищна територіальна громада вільна від туберкульозу»

З метою зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу у Димерській громаді, забезпечення раннього виявлення, ефективного лікування та соціальної підтримки осіб, хворих на туберкульоз, а також створення безпечного середовища для мешканців, керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної  комісій з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку, взаємодії із правоохоронними органами та з гуманітарних питань від 22.12.2025 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Димерська селищна територіальна громада вільна від туберкульозу». (Додаток 1)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Димерська центральна селищна лікарня» Димерської селищної ради Марію Нехаєнко.

Селищний голова                                               Володимир ПІДКУРГАННИЙ

селище  Димер

23 грудня 2025 року

№ -77-VІІІ

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

від 23 грудня 2025 року № -77-VІІІ

## Програма "Димерська селищна територіальна громада вільна від туберкульозу"

### 1. Загальні положення.

Програма розроблена з метою зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу у Димерській громаді, забезпечення раннього виявлення, ефективного лікування та соціальної підтримки осіб, хворих на туберкульоз, а також створення безпечного середовища для мешканців.

Стратегією розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 року № 726-р, передбачено затвердження місцевих програм та впровадження ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» шляхом «використання організаційного та фінансового потенціалу територіальних громад у здійсненні заходів з подолання туберкульозу»

### 2. Мета Програми

- Забезпечити умови для зменшення поширення туберкульозу у Димерській громаді.

- Підвищити рівень обізнаності населення щодо профілактики туберкульозу.

- Створити ефективну систему раннього виявлення та доступного лікування.

- Знизити рівень стигматизації людей, що хворіють на туберкульоз.

- Підтримка та приєднання до ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу».

### 3. Завдання Програми

- Підвищення доступності медичної допомоги на первинному рівні.

- Організація регулярних скринінгових обстежень серед груп ризику.

- Забезпечення безперервності лікування хворих на туберкульоз.

- Проведення інформаційних кампаній серед населення.

- Залучення соціальних служб та освітніх закладів до заходів з профілактики.

### 4. Основні заходи

- Формування координаційної ради при Димерській селищній раді з питань протидії туберкульозу;

- Створення та фінансування місцевої програми скринінгу серед населення (формування груп ризику: ВІЛ-позитивні, безхатченки, особи, що перебувають/перебували у місцях позбавлення волі) для планування профілактичних заходів та ранньої діагностики;

- Забезпечення доступу до безкоштовної діагностики (флюорографія, виїзна флюрографія, мікробіологічні дослідження, швидкі тести – проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, молекулярно-генетичного методу дослідження Xpert MTB/Rif;

- Організація системи «супроводу пацієнта» (патронажні медсестри, соціальні працівники), в тому числі відео-ДОТ — метод контрольованого лікування туберкульозу, при якому пацієнт приймає протитуберкульозні препарати під наглядом лікаря, що здійснюється віддалено за допомогою відеозв'язку через телефон або інший пристрій;

- Підготовка та проведення освітніх заходів (лекції у школах, тренінги для медпрацівників, інформаційні кампанії у ЗМІ громади);

- Забезпечення транспортом виїзди медичного працівника у віддалені села, до паліативних пацієнтів для забору біологічного матеріалу і доставку діагностичних зразків до відповідної лабораторії у КНП КОР «КОСМЦ» м.Боярка, (м.Вишгород, м.Київ);

- Впровадження електронного моніторингу перебігу лікування;

- Облаштування екранованими бактерицидними опромінювачами приміщень масового скупчення відвідувачів, кабінетів щеплень, процедурних кабінетів та кабінетів амбулаторного прийому;

- Вимірювання інтенсивності випромінювання бактерицидних ламп;

- Проведення фіт-тесту

### 5. Очікувані результати

- Збільшення рівня раннього виявлення туберкульозу серед населення.

- Зменшення кількості перерваних курсів лікування.

- Зниження загальної захворюваності та смертності від туберкульозу.

- Підвищення рівня обізнаності та відповідального ставлення населення до свого здоров’я.

### 6. Індикатори ефективності

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

подолання туберкульозу на території Димерської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етап виконання програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  | І. Показники витрат |  |  |  |
| 1 | Кількість установ | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу | од. | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | ІІ Показники результату |  |  |  |
| 1 | кількість осіб, які за рахунок Програми будуть отримувати комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних втручань, що передбачені галузевими стандартами | особи | 19716 | 19716 | 19716 | 19716 |
|  |  |  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |
| 1 | Рівень інформативності населення: • кількість проведених інформаційних кампаній та заходів. • рівень поінформованості населення (за результатами опитувань). | % % | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | Відсоток охоплення груп ризику діагностичним скринінгом | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Відсоток пацієнтів, які завершили повний курс лікування. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | ІV Показники якості |  |  |  |
| 1 | Відсоток поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі | % | 90 | 90 | 90 | 90 |

### 7. Фінансування Програми (орієнтовний кошторис для Димерської громади, грн)

- Проведення скринінгів та діагностики

- Закупівля дезінфекційних та миючих засобів

- Інформаційні кампанії (друк матеріалів, ЗМІ, онлайн)

- Оплата праці патронажних медсестер

- Транспортні витрати (виїзди до пацієнтів)

- Закупівля тестів і витратних матеріалів для лабораторії

- Освітні заходи для шкіл та медичних працівників

- Впровадження електронного моніторингу та навчання персоналу

- Організація проведення ФГ обстеження сільського населення пересувним флюорографом

- Забезпечення автомобілів паливно-мастильними матеріалами для транспортування зразків мокротиння у КНП КОР «КОСМЦ» м. Боярка, ЦРЛ м.Вишгород, ЦРЛ селище Іванків)

- Закупівля УФ-опромінювачів екранованих із жалюзі на 30 W – 37 шт.

- Закупівля УФ-опромінювачів екранованих із жалюзі на 15 W – 30 шт.

- Придбання туберкуліну

- Організація замірів та проведення послуг Фіт-тестування

- Проведення метрологічної повірки бактерицидних ламп

Разом орієнтовно: 1 600 000 грн на рік

8. Помісячний план з метою контролю використання коштів.

### 9. Календар заходів

| Місяць | Заходи |
| --- | --- |
| Січень | Інформаційної кампанії, виїзд до МНП, скринінгу серед груп ризику. |
| Лютий | Лекції у школах про профілактику, тренінги для лікарів, виїзди для діагностики. |
| Березень | Всесвітній день боротьби з туберкульозом (24 березня), посилений скринінг. |
| Квітень | Виїзні флюорографічні обстеження у віддалених селах, інформаційні зустрічі з населенням. |
| Травень | Кампанія молоді, тренінги для соцпрацівників, скринінг груп ризику. |
| Червень | Виїзди сімейних лікарів, медичні консультації, локальні просвітницькі заходи. |
| Липень | Лекції у освітніх закладах, профілактичні обстеження. |
| Серпень | Підготовка та розповсюдження інформаційних буклетів, скринінг серед працівників підприємст, закладів. |
| Вересень | Навчального року – уроки здоров’я у школах, виїзні обстеження. |
| Жовтень | Соціальні мережах, виїзди у села для скринінгу. |
| Листопад | Лекції для батьківських комітетів, скринінг серед пенсіонерів та осіб з хронічними захворюваннями. |
| Грудень | Підсумк річної роботи громади, звітність, оновлення плану на наступний рік. |

### 10. Термін реалізації

### Програма розрахована на 2026–2028 роки з можливістю продовження та коригування відповідно до епідемічної ситуації у Димерській громаді.

Секретар селищної ради                                                Людмила ІВАНОВА

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

подолання туберкульозу на території Димерської селищної територіальної громади

на 2026-2028 роки

| № п\п | Перелік заходів Програми | Зміст заходів | Строки виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерело фінансування | Обсяги фінансування, грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формування координаційної ради при Димерській селищній раді з питань протидії туберкульозу |  | 2026-2028 | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 2 | Створення та фінансування місцевої програми скринінгу серед населення (формування груп ризику: ВІЛ-позитивні, безхатченки, особи, що перебувають/перебували у місцях позбавлення волі) для планування профілактичних заходів та ранньої діагностики |  | 2026-2028 | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення доступу до безкоштовної діагностики (флюорографія, виїзна флюрографія, мікробіологічні дослідження, швидкі тести – проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, молекулярно-генетичного методу дослідження Xpert MTB/Rif |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація системи «супроводу пацієнта» (патронажні медсестри, соціальні працівники), в тому числі відео-ДОТ — метод контрольованого лікування туберкульозу, при якому пацієнт приймає протитуберкульозні препарати під наглядом лікаря, що здійснюється віддалено за допомогою відеозв'язку через телефон або інший пристрій |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка та проведення освітніх заходів (лекції у школах, тренінги для медпрацівників, інформаційні кампанії у ЗМІ громади) |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення транспортом виїзди медичного працівника у віддалені села, до паліативних пацієнтів для забору біологічного матеріалу і доставку діагностичних зразків до відповідної лабораторії у м.Вишгород |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 7 | Впровадження електронного моніторингу перебігу лікування |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 8 | Облаштування екранованими бактерицидними опромінювачами приміщень масового скупчення відвідувачів, кабінетів щеплень, процедурних кабінетів та кабінетів амбулаторного прийому |  |  | КНП «Димерська ЦСЛ» ДСР | Бюджет Димерської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 9 | Вимірювання інтенсивності випромінювання бактерицидних ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведення фіт-тесту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |