ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану заходів з облаштування модульного містечка в с. Демидові на 2025 рік

06 листопада 2024 року			   №1247				с-ще Димер

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. №930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», акту санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта від 11 жовтня 2024 року, складеного та підписаного членами моніторингової групи Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план заходів з облаштування модульного містечка в с. Демидові на 2025 рік, згідно з Додатком 1.

- Координацію робіт щодо виконання плану заходів покласти на в.о. начальника відділу соціального захисту та ветеранської політики Димерської селищної ради (Давиденко Л.В.).

- Вказане рішення довести до відома заінтересованих осіб.

- Провідному спеціалісту відділу економічного розвитку та інвестицій, питань внутрішньої інформаційної політики, зв’язків з громадськістю та з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Давиденко І.С.) забезпечити опублікування даного рішення на офіційному сайті Димерської селищної ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Димерського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Калашнікову Л.Д.

Селищний голова				       Володимир Підкурганний

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Димерської селищної ради

від 06 листопада 2024 року №1247

План заходів з облаштування модульного містечка в с. Демидові на 2025 рік

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити організацію проведення щеплень дітей та дорослих, які потребують щеплення, відповідно до вимог Календаря щеплень | Постійно | КНП «Димерська центральна селищна лікарня» Димерської селищної ради |
| 2. | Забезпечити проведення первинного медичного огляду ВПО при прибутті в модульне містечко | Постійно | КНП «Димерська центральна селищна лікарня» Димерської селищної ради |
| 3. | Влаштувати дитячий майданчик для відпочинку дітей на території модульного містечка | До 01.05.2025 | КП «Димерський комбінат комунальних послуг» Димерської селищної ради |
| 4. | Забезпечити лабораторний контроль якості та безпечності питної води модульного містечка | Щокварталу | Димерський комбінат комунальних підприємств |
| 5. | Здійснити огородження модульного містечка | До 01.08.2025 | КП «Димерський комбінат комунальних послуг» Димерської селищної ради |
| 6. | Забезпечити утримання території модульного містечка в належному санітарному стані | Постійно | КП «Димерський комбінат комунальних послуг» Димерської селищної ради |
| 7. | Облаштувати місця для відпочинку дорослих людей (альтанки, лавки для сидіння) | До 01.05.2025 | КП «Димерський комбінат комунальних послуг» Димерської селищної ради |
| 8. | Вирішити питання можливості облаштування модульних будиночків до мінімальних стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення | До 01.06.2025 | Відділ земельних відносин, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради |
| 9. | Окремо облаштувати стенди (дошки об’яв) з можливістю ознайомлюватися мешканців модульного містечка з актуальною інформацією | До 31.01.2025 | Відділ земельних відносин, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради |
| 10. | Обладнати модульні будиночки з урахуванням технічної можливості безперебійно функціонуючою системою вентиляції | До 01.12.2025 | КП «Димерський комбінат комунальних послуг» Димерської селищної ради |
| 11. | Встановити в модульних будиночках №1 та №4, а саме в місцях загального користування кондиціонери | До 01.12.2025 | Відділ земельних відносин, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради |

Керуюча справами

(секретар виконкому) 					Альона СМІЛЯНЕЦЬ