ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік

# 23 вересня 2024 року                             №1141	                      	      с-ще Димер

Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Димерської селищної ради від 01.11.2021 року № 219 «Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Димерської селищної ради», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проєкту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів з підготовки проєкту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 1.

- Структурним підрозділам селищної ради - головним розпорядникам бюджетних коштів :

  - Забезпечити виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів з урахуванням вимог рішення  виконавчого комітету Димерської селищної ради від 01.11.2021 року № 219 «Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Димерської селищної ради», організувати роботу з розробки проектів цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

- Головним розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету при формуванні проєкту місцевого бюджету на 2025 рік:

  - Забезпечити формування проєкту мережі, штатів і контингентів на 2025 рік в розрізі закладів соціально-культурної сфери.

Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених селищною радою, шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів.

  - Неухильно дотримуватись вимог частини першої статті 51 та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

- Фінансовому управлінню  Димерської селищної ради (Гордієнко М.В.):

  - Забезпечити організацію роботи з формування проєкту бюджету  Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету.

  - Розробити та подати проєкт рішення про бюджет Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік для розгляду та затвердження в порядку, визначеному Бюджетним регламентом та чинним законодавством.

Селищний голова                                                  Володимир ПІДКУРГАННИЙ

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.09.2024 № 1141

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту місцевого бюджету

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту селищного бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | в одноденний термін після їх отримання | фінансове управління |
| 2. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | вересень 2024 року | фінансове управління |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх розрахунків | в одноденний термін після їх отримання | фінансове управління |
| 4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету засобом ІАС «Логіка»; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів. | вересень-жовтень 2024 року | фінансове управління |
| 5. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів. | жовтень 2024 року | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Складання та подання до фінансового управління селищної ради бюджетних запитів засобом ІАС «Логіка». | до 30 жовтня 2024 р. | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету. | листопад 2024 року | фінансове управління |
| 8. | Підготовка проєкту рішення «Про бюджет Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | листопад-грудень 2024 року | Фінансове управління |

| 9. | Підготовка інформації про соціально- економічний стан Димерської селищної територіальної громади і прогноз розвитку на наступні два бюджетні періоди для опрацювання та покладення в основу проєкту місцевого бюджету. Надання переліку програм, які будуть діяти у 2025 році, а також на 2025-2027 роки та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм. | жовтень – листопад 2024 року | Відділи та управління селищної ради Розробники місцевих програм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України, для планування в проєкті бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2025 рік видатків, на реалізацію Програм, затверджених селищною радою, привести заходи програм у відповідність, а також тих програм, які вичерпали термін дії та винести їх на затвердження селищної ради. | жовтень - листопад 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів Розробники місцевих програм |
| 11. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до обговорення показників проєкту місцевого бюджету (проведення слухань, консультацій, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадської думки) | жовтень - листопад 2024 року | Відділи та управління селищної ради згідно повноважень |
| 12. | Подання на розгляд проєкту рішення «Про бюджет Димерської територіальної громади на 2025 рік» до селищної ради | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Фінансове управління |
| 13. | Розгляд проєкту рішення про бюджет, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проєкту бюджету Димерської територіальної громади на 2025 рік. | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Постійні комісії селищної ради |
| 14. | Розгляд пропозицій постійних комісій селищної ради про зміни та доповнення до проєкту селищного бюджету та проєкту рішення про бюджет Димерської територіальної громади на 2025 рік | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Фінансове управління |
| 15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |

| 16. | Оприлюднення проєкту рішення селищної ради про місцевий бюджет | У терміни, визначені законодавством | відділи та управління селищної ради згідно повноважень |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Супровід розгляду проєкту рішення про місцевий бюджет на постійних комісіях та на сесії селищної ради | до 25 грудня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 18. | Доопрацювання проєкту рішення селищної ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні та у проекті обласного бюджету | після прийняття проєкту державного бюджету у другому читанні | Фінансове управління |
| 19. | Розгляд проєкту рішення про бюджет на пленарному засіданні у селищній раді та затвердження бюджету селищної ради | до 25 грудня (включно) | виконавчий комітет селищної ради, фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Подання рішення про місцевий бюджет з додатками в інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | До 5 січня 2025 року | фінансове управління |
| 21. | Оприлюднення рішення селищної ради про бюджет на 2025 рік у засобах масової інформації та оприлюднення на веб-сайті ради або інформаційних стендах . | не пізніше ніж через десять днів 3 дня прийняття рішення про бюджет | відділи та управління селищної ради згідно повноважень |

Альона СМІЛЯНЕЦЬ

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету